Zpráva o činnosti MSV od poslední schůze rady svazku (3.Q 2014):

Cyklostezka po rekultivovaných výsypkách Hledání nové trasy ve Vintířově, komunikace s Lomnicí, Sokolovem, projektanty. SUas zřejmě Vintířovu se směnou trasy nevyjdou vstříc, zůstává pak původní řešení.

Napojení páteřní cyklostezky v Tisové – stanovisko pro zastupitelstvo obce Šabina k redukci výstavby jen na minimální části z původního záměru.

Integrovaný projekt rozvoje obcí Žádost na obce o odpuštění dluhu, komunikace s obcemi.

Krajská tripartita – účast na jednání 1x, zpráva o činnosti.

Integrovaný projekt drobné architektury – vyřízení odstoupení od projektu, informace pro obce, u kterých zájem zůstal.

Spolupráce na strategii MAS – oponentura návrhu, účast na 2 WS k přeshraniční spolupráci.

Výbor NS MAS – účast na jednání 2x, KS MAS 1x – příprava a vedení jednání. Řešení společných strategií. Sběr dalších dat od ostatních MAS KK pro strategie. Informační a osvětová role na MAS Krušné hory. Účast na operativních poradách 6x

Projekt ROP Arboretum – monitorovací zpráva o udržitelnosti – sepsání, práce s partnery.

Pravidelné porady s předsedou – 4x

Archivace projektů – pokračuje třídění a uspořádání.

Kontrola hospodaření – spolupráce s účtárnou, příprava na kontrolu z KK

Různé: Kontrola ze sociálky.

Jednání Rady MSV – zajištění programu, příprava rady, pozvánky.

Projekt SMO o rozvoji meziobecní spolupráce – vypracování analytické části o podpoře zaměstnanosti, jednání s koordinátorem 2x.

Vlastivědný časopis Sokolovsko – zajišťování 2. čísla 2014.

Koncept návštěvnického centra – tvorba atraktivit, výkresové dokumentace, kontrola výstupu.

Poslední informační WS SHIFT-X v prosinci – stanovení rozsahu a předběžného programu.

Tradiční produkty Sokolovska – kontrola studie včetně anglického sumáře. Příprava vydání knihy.

Kontejnertour (výstavy památníků průmyslového kulturního dědictví na bázi fotografií zhotovených původní metodou „kamera obskura“) – organizace v průběhu prázdnin, zajištění přepravy do Rakouska.

Regionální značka Original produkt of Sokolovsko – kontrola závěrečného dokumentu

SHIFT další – Komunikace s LP – 13x korespondence. 6x kontrolní den s dodavateli. Zajištění překladů sumářů, zajištění tisku Evropské strategie pro podporu průmyslového dědictví;

Nové internetové stránky MSV – zajištění vytvoření nových moderních stránek MSV včetně vkládání obsahu.

Mezinárodní setkání – schůzka s leadpartnerem 2x.

V Sokolově dne 29.9.2014					Ing. Miroslav Makovička, manažer